## A lire avant de commencer
Pourquoi un modèle de feuille de route? Ce modèle de feuille de route est mis à votre disposition afin de vous aider à identifier et à planifier les actions qui feront la réussite de votre expérimentation. Il s'agit d'un modèle synthétique, qui reprend les éléments incontournables en lien avec la conduite de projet liée à votre expérimentation. Vous pourrez y lister les grandes actions que vous prévoyez de conduire afin de vous assurer que toutes les modalités de réalisation de votre expérimentation ont été pensées et anticipées. Cela vous permettra de prévoir les différentes étapes de mise en œuvre et les risques associés. En pratique, assurez-vous que cette feuille de route est réaliste (ce qui ne l'empêche pas d'être ambitieuse). Voici quelques conseils pour vous guider : - limitez vos actions en nombre et dans la durée. Il s'agit de cadencer votre démarche au regard de vos ressources et de la disponibilités des acteurs. Pour cela, prenez un temps pour prioriser vos actions et séquencez les sur le court, moyen et long terme. - fédérez autour de votre projet : vous pouvez partager vos actions avec vos partenaires en les associant à la construction de votre feuille de route. Ce regard extérieur donnera de la visibilité sur votre expérimentation et pourra l'enrichir le cas échéant. Cela permettra sans doute aussi de faire tomber des barrières lors de la mise en oeuvre. - soyez vigilents sur l'impact de certaines actions : assurez-vous que les actions que vous portez à votre feuille de route sont à votre main. Cela peut ne pas être le cas par exemple pour des actions qui nécessitent une évoltion structurelle de l'offre de soin ou une intervention de vos tutelles (autorisations, évolutions legislatives, etc.). Si vous êtes dans ce cas de figure, interrogez vous sur leur faisabilité, les risques potentiels et les alternatives. Il ne s’agit pas d’exclure d’emblée les actions bien entendu, mais de les mettre sous contrôle! - à titre général, maîtrisez les risques: effectuez une rapide analyse de risque pour chaque action, vous pourrez ainsi opérer les réajustements nécessaires avant de vous lancer. - réinterrogez votre feuille de route à périodicité régulière: les actions qui n’ont pas été inscrites ou qui ont été mises en suspens pourront être reprises ultérieurement. Parfois, elles seront même facilitées par la mise en œuvre des premières actions inscrites à la feuille de route. Votre expérimentation trouve sa logique de fonctionnement dans la durée et la continuité, vous aurez des occasions de réajuster! Cette feuille de route sera par ailleurs un outil de dialogue avec vos accompagnateurs (équipes projets nationales, ARS, Réseau Assurance Maladie, ANAP). Elle sera particulièrement utile pour des bilans d'étape. Pensez-là simple pour la tenir à jour facilement. Par la suite, si vous le souhaitez, il vous est possible la décliner à votre propre usage, en feuille de route détaillée (actions et sous actions) pour le pilotage opérationnel de votre projet.

## Mode d'emploi
Comment la remplir? Onglet: "Mon pilotage" Il concerne tout ce qui se rapporte aux modalités de pilotage que vous identifiez comme nécessaires pour votre projet. Vous pourrez identifier dans cet onglet : - Le objectifs que vous vous posez dans le temps pour faire avancer votre conduite de projet: ce que vous souhaitez réaliser et le jalon (date) que vous posez pour l'atteinte de chaque réalisation. Il peut par exemple s'agir d'un nombre de patients pris en charge en fin d'année, les séances d'information au sein de l'établissement et en dehors,... Il peut également s'agir d'éléments de suivi de l'expérimentation qui sont spécifiques de votre organisation et de votre territoire et qu'il vous semble essentiel de mesurer. Ces informations personnalisées, si elles vous semblent nécessaires, sont à votre main. Elles n'entrent pas dans le dispositif de suivi et d'évaluation nationale de l'expérimentation. En revanche, elles pourront contribuer à donner de la visibilité sur votre avancement et votre engagement dans l'expérimentation. - L'organisation proposée : précisions sur le pilotage envisagé - organisation d'une instance dédiée, articulation avec les instances existantes, ... Cet onglet, se veut très simple et n'a pas besoin d'être détaillé. C'est en quelque sorte la mémoire de vos ambitions pour garder le cap. Onglet: "Mon plan d'action" - Colonne "Thématique" Cette colonne vous permet de choisir deux thématiques d'actions. Pour chaque thématique des axes de travail vous seront proposés: - Ingénérie de projet: cette thématique regroupe les actions que vous devez conduire pour assurer le pilotage et le fonctionnement de votre projet en routine. - Prise en charge des patients: les actions de cette thématique concernent tout ce qu'il vous reste à mettre en oeuvre pour pouvoir prendre en charge les patients dans votre. Vous pouvez utiliser la petite flèche en bas à droite de chaque cas pour choisir votre thématique. - Colonne "Axe de travail" Vous retrouverez ici les axes de travail rattachés à la thématique que vous avez sélectionnée. Une petite flèche dans la case à remplir vous permet de sélectionner votre axe de travail. Les axes de travail pour la thématique "ingénérie de projet": --> Pilotage de l'expérimentation: concerne tout ce qui se rapporte aux modalités que vous identifiez comme nécessaire pour piloter votre projet: organisation interne / externe pour garantir le suivi du projet d'expérimentation, conception d'outils de pilotage spécifique si souhaité, production d'indicateurs spécifiques au projet si souhaité etc. Le pilotage du projet est à la main de l'équipe projet, a priori les actions de cet axe de travail ne concerneront que les membres de votre équipe projet. --> Mobilisation des partenaires : il s'agit des actions destinées à engager dans le projet d'expérimentations les partenaires de la prise en charge des patients que vous allez identifier au fil de l'eau. Cet axe de travail est clé dans le projet organisationnel de l'expérimentation au regard du caractère transverse et pluri disciplinaire de l'épisode de soins. Cet axe peut couvrir : - l'identification, en interne et sur votre territoire, des partenaires à mobiliser,... - la définition des actions qui vous semblent les plus adaptées pour le faire : sensibilisation sur le projet et son organisation, mobilisation de points de rencontre existants, organisation d'échanges dédiés,... - la proposition de moyens d'information et de mobilisation des partenaires au fil de l'eau - l'identification et la définition d'une organisation permettant de les impliquer dans le projet d'expérimentation et principalement dans le projet organisationnel que vous allez mettre en place. Les changements qui vont se mettre en place impliqueront nécessairement des interrogations ou suggestions qu'il pourra être intéressant de partager, en prévoyant notamment des moments dédiés à l'analyse des résultats observés et au retour d'expérience de chacun. - la formalisation de l'engagement des partenaires dans l'expérimentation (conventions...) --> Communication: Il s'agit d'actions destinées à vos partenaires internes et sur votre territoire d'intervention. Ils ne sont pas toujours impliqués opérationnellement dans l'expérimentation mais ce que vous entreprenez peut les intéresser, les interroger ou encore les impacter plus ou moins directement. Le changement que vous initiez doit pouvoir se diffuser. Il peut s'agir de supports dédiés, d'informations ponctuelles utilisant vos canaux de communication existants privilégiés à l'attention de vos partenaires internes à l'établissement et externes, mais également potentiellement à l'attention des patients / usagers, voire du grand public si vous le souhaitez. L'établissement d'un plan de communication peut être une action simple et réaliste pour bien démarrer. --> Données et systèmes d'information : vous listerez ici les actions qui visent à organiser et sécuriser la collecte des données identifiées pour l'expérimentation et pour la prise en charge transverse des patients. Les actions adressent également les évolutions ou mise en place de vos systèmes d'information interne / externes ou de solutions numériques partagées entre les professionnels et / ou avec les patients. --> Autre: la colonne "jocker" qui vous permet d'inscrire les actions que vous n'arriveriez pas à rattacher à ces axes de travail. Les axes de travail pour la thématique "Prise en charge des patients": --> Coordination: cette thématique, transverse à l'épisode de soins, vise à proposer l'organisation interne et externe la plus adaptée pour la prise en charge des patients tout au long de l'épisode de soins avec un objectif de renforcement du lien ville-hôpital : information et mobilisation précoce des intervenants, information du médecin traitant, ... Elle couvre également les enjeux organisationnels de structuration de la prise en charge des patients, dans le respect des recommandations existantes et des spécificités térritoriales : formalisation et diffusion du projet organisationnel et des protocoles de prise en charge envisagés sur les épisodes de soins... --> Prise en charge pré opératoire : les professionnels soulignent l'importance de la prise en charge pré opératoire des patients en prévision de leur intervention et de leur récupération. Il s'agira ici de définir les actions, organisations et circuits d'information à mettre en place ou à poursuivre / améliorer si déjà existantes, pour proposer la meilleure prise en charge au patient en application des protocoles de prise en charge qui auront été définis. --> Prise en charge post opératoire : anticiper et accompagner le patient dans la période post intervention chirurgicale constitue un enjeu important de la prise en charge. Comme pour la phase pré opéatoire, il s'agira ici de définir les actions, , organisations et circuits d'information à mettre en place ou à poursuivre / améliorer si déjà existantes, pour proposer la meilleure prise en charge au patient en application des protocoles de prise en charge qui auront été définis. --> Processus opérationnels de l'expérimentation : Définir et préciser l'organisation proposée pour la prise en charge du patient dans le cadre de l'expérimentation : le chirurgien dispose-t-il bien des informations pour identifier les patients éligibles, le circuit d'information du patient est-il défini et connu de tous, les données à collecter sont-elles identifiées et comprises par tous, un processus d'information des partenaires de la prise en charge est-il prévu ... --> Autre: la colonne "jocker" qui vous permet d'inscrire les actions que vous n'arriveriez pas à rattacher à ces axes de travail. - Colonne "Action": c'est assez simple, il s'agit de nommer votre action. - Colonne "Contenu de l'action": résumez, en quelques mots, ce que vous prévoyez de faire et comment. - Colonne "Pilote(s): pour chaque action identifiez un ou des pilote.s responsable.s de la mise en oeuvre et du suivi des travaux. - Colonne "Contributeur(s)" : les contributeurs assisteront le pilote et opéreront sous sa responabilité. Ils seront chargés de la mise en oeuvre opérationnelle de l'action. - Colonne "Début": la date prévisionnelle de début de votre action. - Colonne "Fin": la date prévsionnelle de fin de votre action. - Colonne "Statut": grâce à la petite flèche en bas à droite de la case, il s'agit de signaler si votre action est non démarée, en cours ou terminée. C'est une aide visuelle pour votre suivi.

## Mon pilotage
| Les objectifs |  |  | L'organisation projet proposée
Mon objectif | Ce que j'en attends | Jalon | Pilotage envisagé | Rôles et responsabilités | Composition | Fréquence de réunion

## Mon plan d'action
Thématique | Axe de travail | Action | Description de l'action | Pilote(s) | Contributeur(s) | Début | Fin | Statut

## Ne pas toucher
Thématique | Axes de travail | Statut
Ingénierie de projet | Pilotage de l'expérimentation | Non démarrée
Prise en charge des patients | Mobilisation des partenaires | En cours
| Communication | Terminée
Systèmes d'information
Autre
Autre
Coordination
Prise en charge pré opératoire
Prise en charge post opératoire
Processus opérationnels de l'expérimentation