## Annexe 1
Annexe 1 : Modèle de procédures hôpital numérique - volet financement - de l'instruction, à la sélection et au suivi d'un projet, à destination des ARS
Etape | Action | Qui | Comment
I. Instruction du projet
Dépôt Candidature | Demander l'ouverture d'un dossier | ES
| Créer le dossier | ARS | Initialiser le dossier de l'ES dans DIPISI
| Saisir le dossier : saisie des indicateurs et dépôt des PJ | ES | Saisir et télécharger les pièces dans DIPISI
Vérification du dossier | Vérifier les éléments du dossier dans DIPISI et les saisies des indicateurs dans oSIS | ARS | Remplir la grille d'analyse des prérequis
| Demander des compléments si besoin | ARS
| Ajouter des éléments permettant la complétude du dossier | ES | Saisir et télécharger les pièces dans DIPISI
| Si le dossier ne correspond pas aux critères d'éligibilité/exigences du programme( date d'atteinte, domaine déjà atteint d'après les saisies sur oSIS…), refuser ou reporter le dossier | ARS | Rédiger un courrier à l'ES
II. Sélection du projet
Analyse et projection financière | Etudier les domaines auxquels l'ES candidate, avec pour chacun les dates prévisionnelles d'atteinte des cibles | ARS
| Faire une projection (disponibilité, répartition selon les statuts)du financement de l'ES sur l'enveloppe de la région en préparant des scenarii en fonction des domaines , des dates d'atteinte des cibles, du % du financement à verser en amorçage | ARS
| Présenter les scénarios | ARS
Arbitrage | Arbitrer sur la sélection de l'ES et les domaines sélectionnés | ARS | Organisation d'un comité
Notification | Si le dossier est sélectionné et arbitré (domaines, % amorçage…), présenter le dossier pour délégation des crédits d’amorçage | ARS
| Inscrire l'ES pour délégation des crédits d’amorçage | DGOS
| Notifier les financements à l'ES et rédiger un engagement contractuel (domaine sélectionné, date d'atteinte des cibles) | ARS
| Signer l'engagement contractuel | ES
| Si le dossier n'est pas sélectionné, lui notifier le refus ou le report | ARS | Rédiger un courrier à l'ES
Suivi du projet
Suivi | Faire un point d'avancement sur l'atteinte des cibles | ARS | Organisation d'une revue de projet
Mise à jour du dossier | Mettre à jour les éléments du dossier sur les pré-requis. | ES | Saisir et télécharger les pièces dans DIPISI
| Compléter le dossier sur l'atteinte des cibles du domaine sélectionné: saisie des indicateurs d'usage et ajout pièces jointes. | ES | Saisir et télécharger les pièces dont le cadre de réponse dans DIPISI
Vérification du dossier | Vérifier les éléments du dossier sur la mise à jour des pré-requis | ARS | Mettre à jour la grille d'analyse des prérequis
| Vérifier les éléments du dossier sur le domaine sélectionné | ARS | Vérifier les éléments dans DIPISI dont le cadre de réponse
| Demander des compléments si besoin | ARS
| Ajouter des éléments permettant la complétude du dossier | ES | Saisir et télécharger les pièces dans DIPISI
Notification | Si l'ES a atteint les cibles du domaine sélectionné, présenter le dossier pour délégation des crédit en usage | ARS
| Inscrire l'ES pour délégation des crédits en usage du domaine atteint | DGOS
| Notifier les financements à l'ES | ARS | Rédiger un courrier à l'ES
| Si l'ES n'a pas atteint les cibles du domaine sélectionné à la date prévue, clôturer le domaine et demander la restitution de l'amorçage s'il a été versé | ARS | Rédiger un courrier à l'ES

## Paramètres (hidden)
Région depuis 01/01/16 | Région jusqu'au 31/12/15 | Type d'établissement | Domaine | O/N
ALSACE/CHAMPAGNE-ARDENNE/LORRAINE | ALSACE | Privé | D1 | Oui
AQUITAINE/LIMOUSIN/POITOU-CHARENTES | AQUITAINE | CH | D2 | Non
AUVERGNE / RHONE-ALPES | AUVERGNE | CHS | D3
BOURGOGNE /FRANCHE-COMTÉ | BASSE-NORMANDIE | CHU | D4
BRETAGNE | BOURGOGNE | CLCC | D5
CENTRE | BRETAGNE | ESPIC
CORSE | CENTRE
GUADELOUPE | CHAMPAGNE-ARDENNE
GUYANE | CORSE
ILE-DE-FRANCE | FRANCHE-COMTÉ
LANGUEDOC-ROUSSILLON / MIDI-PYRENEES | GUADELOUPE
MARTINIQUE | GUYANE
NORD-PAS-DE-CALAIS / PICARDIE | HAUTE-NORMANDIE
NORMANDIE | ILE-DE-FRANCE
OCEAN INDIEN | LANGUEDOC-ROUSSILLON
PAYS DE LA LOIRE | LIMOUSIN
PROVENCE- ALPES- COTE-D'AZUR | LORRAINE
MARTINIQUE
MIDI-PYRENEES
NORD-PAS-DE-CALAIS
OCEAN INDIEN
PAYS DE LA LOIRE
PICARDIE
POITOU-CHARENTES
PROVENCE- ALPES- COTE-D'AZUR
RHONE-ALPES