## RETROPLANNING
3.1.2 Rétroplanning
| ANNEE N | [8 empty] | ANNEE N+1 | [11 empty] | ANNEE N+2 à N+5
Phase - Actions | avri | mai | juin | juil | août | sept | octo | nove | déce | janv | févr | mars | avri | mai | juin | juil | août | sept | octo | nove | déce
COORDINATION DU PROJET
Constitution de l'équipe projet
Analyse de la situation et caractérisation des cibles du territoire
Elaboration du projet (objectifs, besoins financiers et humains)
Identification et prise de contact avec les partenaires
Déclaration CNIL
CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Adaptation des modèles d'outils de communication
Sensibilisation des relais d'information/de distribution
Campagne médiatique (étape incompressible) | bar: octo to ANNEE N+1 févr
MISE EN ŒUVRE DE LA CAMPAGNE DE MESURE
Elaboration des Kits de mesure
Distribution des Kits de mesure
Période de mesure (étape incompressible : 15 sept-30 avril) | bar: octo to ANNEE N+1 avri
Vérification auprès des occupants de la pose des détecteurs
Récupération des détecteurs et du questionnaire "Habitat"
Envoi des détecteurs au laboratoire d'analyse
Récupération des résultats d'analyse
RESTITUTIONS DES RESULTATS
Adaptation des modèles de courriers types
Envoi des courriers de restitution de résultats
Réunions de restitution
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES PARTICULIERS
Choix du seuil de concentration déclenchant un diagnostic
Réalisation de diagnostics ou d'autodiagnostics
Présentation des grands principes de remédiation
Mise en relation avec les professionnels du bâtiment
CAPITALISATION DES DONNEES
Saisie en ligne des données du questionnaire "Habitat"
Compilation des résultats de mesure et du questionnaire "Habitat"
Exploitation des données et valorisation scientifique
EVALUATION DE l'ACTION (ANNEE n+2 et n+3)
Envoi du questionnaire "post-action"
Mesure après travaux (entre le 15 sept et 30 avril)
Récupération et exploitation des données
FINALISATION DE l'ACTION (ANNEE n+5)
Suppression des données collectées (procédure CNIL) (ANNEE n+ 5)