## rétroplanning
RETRO - PLANNING EPS
Travaux pouvant être menés prélablement ou en parallèle avec le chantier PESV2
REENGINEERING DE LA CHAINE DE DEPENSE
Dématérialisation du catalogue
Dématérialisation du bon de commande
Mise en place d'un OCR (outil de reconnaissance de caractères)
Mise en place d'une liquidation automatique (Rapprochement bon de commande/facture)
Travaux pouvant être menés prélablement ou en parallèle avec le chantier PESV2
REENGINEERING DE LA CHAINE DE RECETTE
Recenser les logiciels de facturation
Mettre en place un processus de création des tiers
Verifier les interfaçages entre logiciels de facturation et logiciel comptable
Travaux pouvant être menés prélablement ou en parallèle avec le chantier PESV2
Phasage avec le projet FIDES
Mise en place d'une GED des titres deja en place
Dématérialisation des titres grâce au PESV2
| M-7 | M-6 | M-5 | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | M
ETAT DES LIEUX
Diagnostic du comptable
* Connaître l'éditeur ou les différents éditeurs de l'ordonnateur
* Analyser la base tiers dans Hélios (CPAM, mutuelles)
* Analyser le typage des pièces (triplets)
* Analyser les pièces justificatives deja dématérialisées
RENCONTRE ORDONNATEUR COMPTABLE ET CORRESPONDANT
Connaître le périmètre réél de dématérialisation
* Utilisation ou non d'un tiers de télétransmission
* Utilisation ou non de la signature électronique
* Dématérialisation ou non des PJ
Préparer un dossier documentaire
MISE AUX NORMES DE LA BASE TIERS PAR L'ORDONNATEUR
Vérifier les couples catégories tiers/nature juridique
Supprimer les doublons et les tiers non utilisés
Corrections spécifiques personnes physiques (PP) et personnes morales (PM)
Définir une procédure pour la création des nouveaux tiers
EXAMEN DES PIECES JUSTIFICATIVES (PJ)
Revoir avec le comptable les PJ indispensables au visa des titres et mandats
La mise en place du référencement unique
Revoir les formats des PJ
* Les PJ émises par la collectivité
* Les PJ cosignées
* Les PJ émises par les tiers
* Les PJ de marchés
DEFINITION DES TESTS DE FLUX
Signer la note de cadrage
Installation de la version éditeur validée guichet xml
Habiliter l'ordonnateur à PESOS
Définir les flux à tester :
* Flux en dépense
* Flux en recette
* Flux avec PJ
* Flux avec signature
Mise en place d'un calendrier de réalisation des tests
Définir des points d'étapes obligatoires
ASPECT HUMAIN ET MATERIEL
Former les agents de l'EPS
Configurer les postes de travail chez l'ordonnateur et le comptable
REALISATION DES TEST
Suivi du calendrier des tests :
* Test Flux en dépense
* Test flux en recette
* Test Flux avec PJ
* Test Flux avec signature
Rencontres et échanges en fonction des points d'étape
PASSAGE EN PRODUCTION
Choix d'une date de passage en production
Signature du formulaire d'adhésion au PESV2
Révision de l'accord local pour les PJ
Paramétrage Hélios
Rappeler la nécessité de traitements des acks
POST PRODUCTION | [8 empty] | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6
Dresser un bilan post production
S'assurer de la validité des flux
S'assurer du retraitements des acks
Effectuer un rapprochement budgétaire avec l'ordonnateur